**ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.07.2018 № 321-р

г. Ярославль

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области

На основании Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора области от 11.03.2015 № 87-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области на период 2014 − 2017 годов».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта инвестиционной и промышленной политики, занятости населения.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

Губернатора области Д.А. Степаненко

УТВЕРЖДЁН

распоряжением

Губернатора области

от 26.07.2018 № 321-р

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Ярославской области |
| 1.1. | Проведение ряда совещаний с главами муниципальных образований области, руководителями образовательных организаций Ярославской области, руководителями государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | по необходимости |
| 1.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Ярославской области и областные целевые программы, ведомственные целевые программы в связи с изменением федерального законодательства в части поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и создания спортивных клубов по месту жительства | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент финансов Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области | по необходимости |
| 1.3. | Организация и проведение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях Ярославской области | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно |
| 1.4. | Разработка плана информационно-пропагандистского обеспечения реализации проекта по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, управление массовых коммуникаций Правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно |
| 1.5. | Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в календарь физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на муниципальном, региональном и федеральных уровнях, в том числе общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно до 31 декабря |
| 1.6. | Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | региональное отделение ДОСААФ России Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, департамент образования Ярославской области | ежегодно до 25 декабря |
| 1.7. | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Ярославской области в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области | ежегодно до 01 декабря |
| 1.8. | Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно до 30 апреля  |
| 1.9. | Участие обучающихся образовательных организаций Ярославской области в зимних и летних всероссийских фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, заинтересованные общественные организации  | ежегодно |
| 1.10. | Разработка, утверждение и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) в целях работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник − Верхняя Волга» | ежегодно до 01 ноября |
| 2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)среди работников государственных и муниципальных учреждений и организаций Ярославской области  |
| 2.1. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по формам федерального статистического наблюдения, разработанным Министерством спорта Российской Федерации | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области | ежегодно |
| 2.2. | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий Ярославской области | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно |
| 3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Ярославской области |
| 3.1. | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Ярославской области | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно |
| 3.2. | Проведение всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций и участие в таких конкурсах | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга», заинтересованные общественные организации | ежегодно до 01 марта |
| 3.3. | Участие в фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения и мероприятиях, проводимых общероссийскими общественными физкультурно-спортивными организациями | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент образования Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области, заинтересованные общественные организации | ежегодно |
| 4. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)среди всех категорий населения Ярославской области |
|  | Разработка и составление плана комплексных мероприятий по контролю за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе за работой центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» | ежегодно |